## Feuil1
TACHES | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15
Vumètre
Phase 1
Recherches techniques
Identification des problèmes
Phase 2
Choix final des fonctionnalitées
Design et modélisation du produit
Plans et schémas
Phase 3
Dévloppement du logiciel
Design et simulation
devis et documentation
Phase 4
Imprimage des pièces
Achat des pièces
Montage
Prototypage
Phase 5

## Feuil2
LISTE DES TACHES
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Phase 5
Recherche technique | Choix final des fonctionnalitées | Dévloppement du logiciel | Imprimage des pièces | Remise du projet
Mécanique des movings | Cahier des charges | Choix des bibliothèques | Achat des pièces | Déboguage complet
Documentation sur les movings | Choix des technologies | Choix des principes logiques | Achat des composants | Souffir
Recherche sur les microphones | Design des pièces | Architecture logiciel | commande des circuits imprimés | Finir la documentation
Identification des problèmes | Commmencement de la modélisation | Programmation du logiciel | Montage
Micro sur un moving, une catastrophe? | Recherche sur les techniques et logiciel | Design et simulation | Assemblage des pièces imprimées
Bruit / Vibrations | Plans et schémas | Conception des circuits électroniques | Montage de l'appareil
Couts | Commencement des plans électroniques | Simulation des circuits électroniques | Soudage des circuits
Temps de conception | Idéalisation du principe électrique et logiciel | Harmonisation du design des pièces et circuits | Test et déboguage
ORGANISATION !!!!!!! | Road map | Devis et documentation
| Calculer le temps que j'ai réussi à être organisé | Rédaction du devis
Commencement de la documentation
Réalisation des plans